## PlanilhaProjetos
ANEXO IV
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PREENCHIMENTO
Prestação de Serviços Técnicos Especializados de projeto Executivo de Arquitetura, Engenharia e Complentares, para reforma e adequação do imóvel Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Parque Ibirapuera, Portão 10 – São Paulo/ SP.
Fonte dos preços | * | Tabela de Custos EDIF (i0 jan/2018) | Índice de serviços gerais de predominância de mão-de-obra do Governo do Estado de São Paulo
| ** | Boletim CPOS 173 - Vigência 02/07/2018 - L.S.: 129,24% - BDI = 00,00%
Item | Código | Descrição de Serviço. | Und. | Qtde. | R$ Unit. | R$ Total
1. | Projetos de Arquitetura/Restauro (Projeto Básico e Projeto Executivo- Levantamentos) |  |  |  | Subtotal 1 = | 0
* | 200310 | Levantamento cadastral de edificação até 500m² | gl | 1 |  | 0
* | 200311 | Levantamento cadastral de edificação excedente a 500m² | m² | 10529 |  | 0
** | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un. | 110 |  | 0
* | 20.03.01 | Coordenador Geral | H | 124 |  | 0
** | 01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | tx | 1 |  | 0
** | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1 |  | 0
** | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | m | 100 |  | 0
2. | Projetos Complementares |  |  |  | Subtotal 2 = | 0
2.1 | Estruturas |  |  |  |  | 0
** | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | un. | 18 |  | 0
** | 01.02.111 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais para empreendimentos com área construída acima de 10.000 m² | un. | 1 |  | 0
2.2 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias |  |  |  |  | 0
* | 200314 | Levantamento cadastral instalações hidro-sanitárias até 500m² | un. | 1 |  | 0
* | 200315 | Levantamento cadastral instalações hidro-sanitárias excedente a 500m² | m² | 10529 |  | 0
** | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | un. | 28 |  | 0
2.3 | Instalações Elétricas e Eletrônicas |  |  |  |  | 0
* | 200312 | Levantamento cadastral instalações elétricas até 500m² | gl | 1 |  | 0
* | 200313 | Levantamento cadastral instalações elétricas excedente a 500m² | m² | 10529 |  | 0
** | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | un. | 28 |  | 0
** | 01.06.030 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda até 300 kVA | un. | 1 |  | 0
2.4 | Instalações de Prevenção e Combate a Incêndios |  |  |  |  | 0
* | 200318 | Desenvolvimento de prancha técnica em formato A0 | un. | 9 |  | 0
2.5 | Instalações de Segurança Eletronica-CFTV e Luminotécnicas |  |  |  |  | 0
* | 200318 | Desenvolvimento de prancha técnica em formato A0 | un. | 13 |  | 0
2.6 | Instalações de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão |  |  |  |  | 0
* | 200318 | Desenvolvimento de prancha técnica em formato A0 | un. | 18 |  | 0
2.7 | Acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida |  |  |  |  | 0
* | 200318 | Desenvolvimento de prancha técnica em formato A0 | un. | 5 |  | 0
2.8 | Impermeabilização |  |  |  |  | 0
* | 200318 | Desenvolvimento de prancha técnica em formato A1 | un. | 8 |  | 0
|  |  |  | Sub Total (1+2) = |  | 0
|  |  |  | BDI | % | #VALUE!
[5 empty] | TOTAL | #VALUE!

## CronogramaFisFin
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PREENCHIMENTO
Prestação de Serviços Técnicos Especializados de projeto Executivo de Arquitetura, Engenharia e Complentares, para reforma e adequação do imóvel Pavilhão Padre Manoel da Nóbrega, situado na Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Parque Ibirapuera, Portão 10 – São Paulo/ SP.
Item | Descrição | R$ | Dias
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
1. | Projetos de Arquitetura/Restauro | 0 | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Projetos Complementares | 0
2.1 | Fundações e Estruturas | 0 |  | 15% | 30% | 45% | 5% | 5%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Instalações Hidráulicas e Sanitárias | 0 | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% | 5%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Instalações Elétricas e Eletrônicas | 0 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Instalações de Prevenção e Combate a Incêndios | 0 |  |  |  | 50% | 50%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Instalações de Segurança Eletronica-CFTV e Luminotécnicas | 0 |  |  |  |  | 30% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Instalações de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão | 0 |  |  |  |  | 30% | 30% | 20% | 10% | 5% | 5%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida | 0 | [6 empty] | 50% | 40% | 10%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Impermeabilização | 0 | [6 empty] | 40% | 30% | 30%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotais (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI | % | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Subtotais + BDI (R$) |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Total Final | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!