| Modernização da Biblioteca Carolina Maria de Jesus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de Trabalho | Atividades | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | Mar | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Set | Out | Nov | Dez | Jan 2026 | Fev | Mar | Abril | Mai | Jun | Jul | Ago |

| Pré-Produção | Reuniões de Alinhamento |  |
| --- | --- | --- |
| Pré-Produção | Contratação de equipe 10/06 – 23/06 | Juliana – Auxiliar jujurodriguesolive@gmail.com 11-94161-0239 Período de Prestação de Serviços - 1º Período: 01/07 – 08/08 Remanejamento de acervo / Organização da ordenação dos itens / Higienização superficial dos exemplares - 2º Período: 01/09 – 23/09 Reacomodação dos exemplares nas estantes novas |
| Pré-Produção | Contato participantes das atividades | Zélia Produção: 10/06 a 23/06 Juliana – Auxiliar jujurodriguesolive@gmail.com 11-94161-0239 |
| Pré-Produção | Contratação fornecedores 10/06 – 23/06 | Data: 11/ 06 a 19/06 Biccateca - Rose Lucila e-mail: rose@dimark.com.br 11-97377-3291 Sistema de Segurança – Caio Luiz da Silva e-mail: comercial@rfidbrasil.com |

| Modernização da Biblioteca Carolina Maria de Jesus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa de Trabalho | Atividades | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | Mar | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Set | Out | Nov | Dez | Jan 2026 | Fev | Mar | Abril | Mai | Jun | Jul | Ago |

| Produção | Monitoramento do Projeto |  |
| --- | --- | --- |
| Produção | Compra materiais/equipamento | - 70 estantes Biccateca - Sistema de segurança – Composto por: 1 portal (que atende as suas 2 entradas/saídas), 1 estação de trabalho para empréstimo e devolução, 30 mil etiquetas e 1 leitor portátil para realização de inventário. |
| Produção | Instalação equipamentos 01/08 a 29/08 | Instalação 70 estantes 01/08 a 29/08 |
| Produção | Adequação do acervo bibliográfico ao novo sistema 01/09 a 23/09 | - Reacomodação acervo bibliográfico -01/09 a 23/09 - Ativação do sistema de segurança: etiquetação dos exemplares e ativação das etiquetas: 01/10/205 a 01/06/2026 – Total de acervo bibliográfico: 15.000 exemplares |
| Produção | Elaboração Plano de Comunicação 10/06 a 27/06 |  |
| Produção | Execução Plano de Comunicação | - Registros do espaço: antes, durante e depois Fotos e vídeos informativos - Atividades de contrapartida: fotos, convites nas redes sociais e vídeos |
| Produção | Atividades de incentivo à leitura 25/10/2025 a 01/06/2026 | O plano será composto por 12 (doze) ações culturais distribuídas ao longo do ano: - 1 oficina sobre livro de artista. Sugestão: Rosana Paulino (conselheira do Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, sede da Biblioteca, e artista presente no acervo, inclusive com seu livro de artista “HISTÓRIA NATURAL?”); - 1 roda de conversa sobre Carolina Maria de Jesus. Sugestão: Hélio Menezes (atual diretor artístico do Museu Afro Brasil Emanoel Araujo e cujo extenso e profícuo currículo inclui a celebrada exposição “Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os brasileiros”); - 1 oficina sobre Oralidades e Literatura. Sugestão: Michel Yakini-Iman (escritor, editor, produtor cultural e artista-educador. Autor do curso: “Literatura, Oralidade e Presença Negra em São Paulo”); - 1 roda de conversa sobre autoras negras independentes. Sugestão: Ryane Leão (poeta e professora cuiabana residente em São Paulo. Autora da oficina de escrita “Derramando sua voz no mundo”); - 8 Lançamentos de livros de autoria negra (a Biblioteca Carolina Maria de Jesus é frequentemente requisitada para lançamentos, em sua maioria por pessoas negras). *O plano de atividades foi apenas sugerido, será confirmado após conversa com a Direção Artística e Programação. É importante que a estrutura proposta se mantenha. *Todas as 12 (doze) atividades culturais propostas contarão com intérprete de LIBRAS. |
| Produção | Registro audiovisual e Fotográfico |  |